## COMP.TRANSVERSAL
INSTITUTO DE DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO
N° | ACCIONES | Planear el desarrollo del Ciclo del Programa.
| ETAPA | ACTIVIDADES | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | PRESUPUESTO |  | RESPONSABLES | PLAZO DE EJECUCIÓN
|  |  |  | Inversión | Funcionamiento
1 | FORMULACIÓN | Desarrollar y participar en jornadas de socialización sobre el PTEP | Presentación | n.a. | n.a. | Gestores de proceso | enero - marzo de 2025
|  | Definir la metodología mediante la cual se formulará, validará, consolidará, aprobará, monitoreará y publicará el PTEP. | Documento word | n.a. | n.a. | Gestores de proceso | abril - mayo de 2025
|  | Definir los riesgos que pueden afectar el desarrollo del PTEP | Documento word | n.a. | n.a. | Gestores de proceso | abril - mayo de 2025
|  | Elaborar el plan de ejecución y seguimiento | Plan de ejecución y monitoreo | n.a. | n.a. | Gestores de proceso | abril - mayo de 2025
2 | VALIDACIÓN | Publicar en la página web de la entidad dentro de los términos establecidos el PTEP en la versión preliminar. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Contratista Comunicaciones | julio 2025
|  | Recibir, validar las opiniones recibidas | Correo electrónico | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | julio - agosto de 2025
|  | Publicar en la página web de la entidad a disposición de los grupos de interés el PTEP en la versión final. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | julio - agosto de 2025
3 | CONSOLIDACIÓN | Consolidar el documento preliminar y ponerlo a disposición de los usuarios y partes interesadas | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto de 2025
|  | Ajustar el documento preliminar, de acuerdo a las opiniones recibidas. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto de 2025
4 | APROBACIÓN | Presentar a los diferentes líderes de los procesos, la versión preliminar del documento para conocimiento. | Matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto de 2025
|  | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño - MIPG, la versión final de documento para aprobación | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto de 2025
5 | PUBLICACION | Publicar en la página web la versión preliminar para recibir opiniones. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto de 2025
|  | Publicar la versión correspondiente de acuerdo a los cambios que se realicen. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | julio - diciembre 2025
6 | EJECUCIÓN | Iniciar la ejecución de actividades formuladas en el PTEP | Matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | agosto - Diciembre 2025
|  | Publicar pieza comunicacional con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción | Piezas comunicacionales | n.a. | n.a. | Contratista Comunicaciones | agosto - Diciembre 2025
7 | MODIFICACIÓN O REFORMULACIÓN | Actualizar cuando sea necesario, generar nueva versión y publicar. | Documento word y matriz excel | n.a. | n.a. | Procesos de la Entidad | julio - diciembre 2025

## COMP.PROGRAMÁTICO
INSTITUTO DE DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2025
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
TEMÁTICA | OBJETIVO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | RECURSOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Identificar, medir, controlar y monitorear los posibles riesgos de corrupción y de LA/FT/PADAM. | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía de administración de riesgos - DAFP - https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf Política de administración de riesgos | Actualizar la política de administración de riesgos de la Entidad, de acuerdo a lineamientos de la Guía de Administración de riesgos del DAFP. | Una (1) Política actualizada | Política de Administración de riesgos actualizada | Política de Administración de riesgos actualizada | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Realizar sensibilización sobre la Política de Administración del riesgo en la entidad. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Número de sensibilizaciones efectuadas | Evidencia de sensibilización | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-06-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta el área Jurídica, acorde a los nuevos lineamientos que apliquen a la Entidad. | Una (1) Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-03-01
|  |  |  | Realizar monitoreo a los riesgos identicados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos | Matrices de riesgos institucionales 2024 actualizadas y con seguimiento documentado por el proceso de Control Interno del ICT | Reporte del monitoreo | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-04-01 | 2025-12-01
|  |  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/37060226 | Seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción, SARLAFT y cumplimiento normativo, y demás asociados al PTEP | Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo | Número de seguimientos realizados | Informes de seguimiento | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-10-31
|  |  |  | Socializar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos | Dos (2) socializaciones de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Número de socializaciones realizadas | Presentación de los resultados del seguimiento a la gestión de riesgo | Humano Tecnológico | Oficina de Control Interno | 2025-06-01 | 2025-11-30
|  |  | Lineamientos SARLAFT | Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT) | Una (1) Política actualizada | Política de SALAFT actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-05-01
|  |  |  | Actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT | Un (1) Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-05-01
| Fortalecer los canales de denuncia para fomentar una cultura de ética e integridad, permitiendo reportar de manera segura, confiable, accesible y confidencial cualquier conducta irregular. | 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorga el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Realizar una jornada de sensibilización sobre "protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidores públicos y contratistas del distrito. | Una (1) jornada de sensibilización | Número de jornadas de capacitación u orientación efectuadas | Registro de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Elaborar un informe semestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Un (1) informe de gestión de denuncias | Número de denuncias gestionadas / número de denuncias recibidas | Informe | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-05-01 | 2025-09-01
|  |  |  | Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta el área Jurídica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Tres (3) piezas comunicacionales | Número de piezas comunicacionales publicadas | Soporte de publicación | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  | 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | Actualizar el procedimiento de debida diligencia en el que se garantice la debida diligencia intensificada cuando se generen alertas asociadas al LA/FT | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado que garantiza la debida diligencia intensificada | Proceso de debiga diligencia actualizado | Proceso de debiga diligencia actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-04-01
|  |  |  | Actualizar los procesos (esta actualización incluye formatos y documentos exigidos) de vinculación de cada uno de los procesos de contratación con la finalidad que la Entidad cuente con información personal, financiera y social de la contra parte, garantizando de esta manera la toma adecuada de decisiones dentro del proceso de debida diligencia | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado | Proceso de debiga diligencia actualizado | SARLAFT y su proceso de debida diligencia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-06-01
|  |  |  | Contratación de herramienta tecnológica de consulta en listas restrictivas y vinculantes | Un (1) procedimiento de debida diligencia actualizado que se soporta en consulta de listas restrictivas y vinculantes | Proceso de debiga diligencia actualizado | Procedimiento actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-06-01
|  |  |  | Socialización y divulgación de los procesos de debida diligencia actualizados | Tres (3) socializaciones y/o divulgaciones | Número de socializacionesy/o divulgaciones realizadas | Registro de asistencia Memorias de las socialización | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-10-01
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | Incentivar la creación de redes y la articulación interna mediante la implementación de estrategias de comunicación efectiva, coordinación entre procesos y colaboración transversal, que faciliten el intercambio de información, la optimización de recursos y la construcción de sinergias, para alcanzar los objetivos institucionales de manera eficiente. | 5.2.1 Redes internas |  | Realizar el diagnóstico para evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. | Un (1) diagnóstico | Diagnóstico redes internas | Informe | Humano Tecnológico | Todas las dependencias | 2025-03-01 | 2025-10-01
| Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercando a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, y prevenir actos que comprometan el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos. (http://www.secretariatransparencia.gov.co/revision-peticiones-corrupcion/ Documents/Manual-RITA.pdf) | 5.2.2 Redes externas | Registro de Instancias de Coordinación y Articulación Municipal: Relación actualizada de los espacios de coordinación interna y externa (comités, consejos, mesas técnicas, redes y grupos de trabajo) en los que participa el ICT, con el fin de fortalecer la gestión interinstitucional y la toma de decisiones articuladas. | Elaborar un Mapa de redes y articulación, de las redes externas en que participa la entidad, atendiendo los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024 | Un (1) mapa de redes | Un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación diligenciado | Humano Tecnológico | Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc. | 2025-02-01 | 2025-04-01
|  |  |  | Desarrollar mesas de trabajo con entidades municipales, departamentales y del sector cultural para fortalecer la articulación institucional en materia de transparencia, ética pública y gestión cultural, garantizando coherencia con los lineamientos normativos del municipio y las políticas del sector cultura y turismo. | 100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Porcentaje de mesas de trabajo realizadas. | Humano | Dirección | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Facilitar el intercambio de mejores prácticas, experiencias y metodologías con otras entidades, sobre la gobernanza regulatoria. | Actos administrativos | Número de actos administrativos publicados | Relación de la publicación de acto administrativo con soportes y evidencias técnica o jurídicos que dieron lugara a su expedición | Humano Tecnológico | Dirección | 2025-02-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Evaluar la participación y designación de representantes del ICT en nuevos comités, consejos o instancias de coordinación municipal | Dos (2) evaluaciones de designación | Número de evaluaciones entregadas | Número de evaluaciones entregadas | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-07-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Mantener actualizada la información de la instancia de participación | Informes y actas publicadas en la sección de transparencia | Número de actas y de informes anuales expedidos / Número de actas e informes anuales publicados | Evidencia de publicaciónde actas e informes en la sección de transparencia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Realizar convocatorias a las entidades y dependencias municipales que integran los espacios de coordinación interinstitucional del ICT, con al menos 15 días de antelación, para tratar temas relacionados con el cumplimiento de compromisos, planes y acciones conjuntas del sector cultural y turístico | Tres (3) reuniones | Número de reuniones realizadas | Acta con sus evidencias | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Adelantar las actividades para el desarrollo de los comités jurídicos, apoyo a la contratación y plenaria jurídica, conforme a la normatividad vigente | Dos (2) sesiones de comites. | Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas | Actas de comités | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Participar en los espacios de articulación interinstitucional e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía | Participación en tres (3) espacios de articulación de la Veeduría | Número de participaciones en espacios de articulación de la Veeduría. | Listados de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección general - Atención a la Ciudadanía | 2025-03-01 | 2025-11-01
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | Mantener actualizada y disponible la información publicada de la entidad en el sitio web oficial, conforme la Resolución 1519 de 2020 y los Anexos Técnicos 1, 2, 3 y 4, emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. | Acceso a la información pública y transparencia | Portal web institucional – Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Verificar trimestralmente el cumplimiento de la publicación de la información obligatoria según los anexos de la Resolución 1519 de 2020. | 1 informe trimestral consolidado de cumplimiento de publicación. | Número de informes generados vs. programados. | Informe de cumplimiento y plan de mejora. | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  | Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | Actualizar el registro de activos de información | Un (1) resgistro actualizado | Registro de activos de información actualizado | Registro de activos de información actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Actualizar el registro del indice de información clasificada y reservada | Un (1) resgistro actualizado | Registro del indice de información clasificada y reservada actualizado | Registro del indice de información clasificada y reservada actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Actualizar el Esquema de publicación de información | Un (1) esquema actualizado | Esquema de publicación de información Actualizado | Esquema de publicación de información actualizado | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona | Un (1) inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolucion 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolucion 1519 de 2020 | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú destacado de Transparencia y Acceso a la información pública para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú destacado de Transparencia y Acceso a la información pública | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú destacado de Transparencia y Acceso a la información pública | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadania para garantizar la actualizacion de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú destacado de Atención y Servicio a la Ciudadania | Número de monitoreos realizados | Evidencia del Monitoreo del menú destacado Atención y Servicio a la Ciudadania | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Realizar monitoreo cuatrimestral al menú destacado de Participa para garantizar la actualizacion de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Tres (3) monitoreos al menú destacado Participa | Número de monitoreos realizados | Evidencia de Monitoreo del menú destacado Participa | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  | Transparencia pasiva | Decreto 1081 de 2015 | Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Un momitoreo de cumplimiento | Reporte de ITA - Procuraduría | Reporte generado por la plataforma de la procuraduría | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-08-01 | 2025-12-05
| Generar acciones que promuevan la participación cuiudadana en la gestión que adelanta | Participación ciudadana incidente | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realizar seguimiento a las observaciones ciudadanas recibidas | Diez (10) | Informe de observaciones ciudadanas | Informe de observaciones ciudadanas | Humanos Tecnológicos Económicos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-12-05
|  |  |  | Solicitar a las entidades mensualmente las respuestas a las observaciones ciudadanas cuando estas no se hayan emitido. | Porcentaje de requerimientos | Número de entidades de sector a las que se realizó el requerimiento / Número total de Entidades | Requerimientos a las Entidades | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-12-05
|  |  |  | Llevar a cabo la articulación en la gestión institucional e interinstitucional para promover, participar y socializar la estrategia de participación incidente. | Tres (3) | Número eventos realizados | Registro de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-04-01 | 2025-12-05
|  |  |  | Gestionar dentro de la página web donde se publiquen los conceptos unificadores de alto impacto | Web | Porcentaje de avance en la implementación y actualización del micrositio de participación ciudadana = (Micrositio implementado y actualizado / Micrositio planificado) × 100 | Micrositio funcional y publicado en el sitio web oficial del ICT, con contenido actualizado sobre los procesos de gestión, espacios de participación, convocatorias y resultados de la gestión institucional. | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-01
|  |  |  | Realizar jornadas de orientación | Una (1) orientación en territorio | Número de orientaciones en territorio | Listados de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Enviar correos a las ESALES participantes | Un (1) mailing masivo enviado a ESALES participación ciudadana. | Número de mailing masivos enviados a ESALES | Mailing enviados | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Publicar piezas gráficas a través de redes sociales institucionales que incentiven la participación ciudadana. | Una (1) publicación en redes sociales | Número de publicaciones de participación incidente | Publicación en Redes Sociales | Humano Tecnológico | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01
| Garantizar la rendición de cuentas mediante la implementación de mecanismos transparentes, accesibles y efectivos que permitan informar, evaluar y responder ante la gestión de recursos, acciones y resultados, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, la transparencia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas. | Rendición de cuentas | Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Solicitar la actualización de la caracterización de usuarios para identificar las necesidades y expectativas para la satisfacción de los grupos de valor y partes interesadas, en el ejercicio de Rendición de cuentas | Una (1) caracterización de usuarios actualizada | Caracterización de usuarios actualizada | Matriz de caracterización de usuarios | Físicos Tecnológicos Humanos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-06-01
|  |  |  | Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas para el 2025 | Un (1) plan de Rendición de cuentas diseñado | Plan de Rendición de cuentas diseñado y divulgado | Plan de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-02-01
|  |  |  | Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025 | Diseñar una (1) encuesta participativa para definir los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025 | Encuesta participativa formulada y aplicada | Informe de resultados de la encuesta | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-04-01
|  |  |  | Promocionar con piezas gráficas el proceso de rendición de cuentas. | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas divulgadas | Número de piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas divulgadas | Piezas gráficas | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-05-01 | 2025-10-01
|  |  |  | Desarrollar un espacio de Rendición de Cuentas | Un (1) espacio de Rendición de Cuentas realizado. | Número de espacios de Rendición de Cuentas realizados | Memorias del espacio de Rendición de cuentas | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-06-01 | 2025-09-01
|  |  |  | Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025. | Un (1) informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2025, elaborado. | Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados. | Informe de resultados de la estrategia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-10-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Cuatro (4) informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Informes de gestión y resultados elaborados y publicados | Informes de gestión y resultados publicados | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-12-01
| Promover y consolidar una cultura de integridad pública mediante la implementación de principios éticos, normativas claras y mecanismos efectivos de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, asegurando la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de los servidores públicos con el bienestar común. | 5.3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | (N° de Gestores Capacitados / No. total de gestores de integridad)*100 | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-04-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PTEP | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2025 | Un Plan de Gestión de Integridad Formulado | Plan de Gestión de Integridad | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-01-31
|  |  |  | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas del ICT | Tres (3) campañas de comunicación efectuadas | Número de campañas de comunicación efectuadas | Campañas de comunicación efectuadas | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  |  | Desarrollar actividades de sensibilización y apropiación de los valores en la entidad. | Tres (3) actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Número de actividades de sensibilización y apropiación de los valores desarrolladas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  |  | Realizar reunión con los gestores de integridad | Cuatro (4) reuniones realizadas con los gestores de integridad | Número de reuniones realizadas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Aplicar la herramienta de identificación de apropiación de los valores institucionales | Una (1) herramienta aplicada para identificación de apropiación de los valores institucionales | Número de herramientas aplicadas | Resultados de la herrameinta aplicada | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-11-01 | 2025-12-10
|  |  |  | Realizar informe de resultados del plan de trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un (1) informe de resultados elaborado | Un informe de resultados elaborado | Informe de resultados | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-11-01 | 2025-12-15
|  |  |  | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual | Número de metas programadas en el Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual con la meta asociada | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-01-02 | 2025-01-31
|  |  |  | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados | Un Plan de Institución de Capacitación con los procesos de formación programados | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-01-01 | 2025-01-30
|  |  |  | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al Comité de Gestión y Desempeño | Número de Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborados y presentados al comité de gestión y desempeño | Informe Presentación | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-07-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés para el ICT | Tres (3) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
|  |  |  | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Tres (3) piezas comunicacionales para la participación en el curso de de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Número de campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  |  | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre conflictos de interés | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-06-01 | 2025-07-31
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés y la publicación de la declaración de renta por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad en el aplicativo por la integridad pública del DAFP. | Diez (10) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados) * 100 | Piezas comunicacionales con los seguimientos | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-10-01 | 2025-11-01
| Fomentar y fortalecer una cultura de la legalidad que promueva el cumplimiento de las normas, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, contribuyendo a un estado de derecho sólido y confiable. |  | Decreto 610 de 2022 | Realizar jornadas de orientación al cuerpo de abogados sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Dos (2) jornadas de orientación | Número de jornadas realizadas / Número de jornadas programadas | Registros de asistencia | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
| Fomentar el diálogo y la corresponsabilidad mediante la creación de espacios participativos, inclusivos y transparentes que promuevan el intercambio de ideas, la construcción conjunta de soluciones y el compromiso compartido en la toma de decisiones, fortaleciendo la confianza y la colaboración entre las partes involucradas. | 5.3.3 Diálogo y Corresponsabilidad | MIPG | Responder los compromisos adquiridos en un espacio de interacción con la ciudadanía 2025 | 100% de los compromisos adquiridos atendidos | Porcentaje de compromisos adquiridos atendidos | Reporte y soporte de cumplimiento de los compromisos | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-09-01 | 2025-11-01
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | Optimizar los plazos de expedición de los certificados y así lograr racionalizar trámites para la siguiente vigencia. | 5.4.1 Racionalización de trámites |  | Reducir el tiempo promedio de expedición de los Certificados de Inspección, Vigilancia y Control a diez (10) días hábiles. | Certificados expedidos en el tiempo promedio de 10 días | Número de Certificados expedidos en el tiempo promedio de 10 días | Base de datos | Humanos Tecnológicos | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-12-01
| Prestar un servicio de calidad a la ciudadanía facilitando el acceso a los trámites y servicios dispuestos por la Entidad y brindando herramientas para ejercer sus derechos, enmarcados en lo descrito en la Política de Servicio a la Ciudadanía. | 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía | Sensibilizar sobre derechos de petición e implicaciones disciplinarias por no atender las PQRS en los términos de ley. | Dos (2) jornadas de sensibilización realizadas | Número de jornadas de sensibilización realizadas | Registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-05-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Realizar un informe trimestral de seguimiento a la atención | Tres (3) informes | Número de informes radicados | Memorandos | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-04-01 | 2025-10-01
|  |  |  | Convocar para que participen en las capacitaciones | Cuatro (4) invitaciones realizadas para participar en las capacitaciones ofertadas | Número de invitaciones efectuadas. | Invitación y/o registro de asistencia | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-03-01 | 2025-11-01
|  |  |  | Gestionar el diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad | 100 % de Acuerdos firmados | Porcentaje de acuerdo firmados en el semestre | Comunicaciones radicadas | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-11-01
| Procurar la articulación interinstitucional con las entidades y organismos internacionales vinculadas a la prevención de LA FT, (UIAF, DIAN, FISCALÍA, CONTRALORÍA, PROCURADURÍA) con la finalidad de optimizar los procesos asociados a la prevención de LA FT en la Entidad. | 5.4.3 SARLAFT |  | Gestionar la administración de riesgos de manera articulada con entidades y organismos internacionales vinculadas a la prevención de LA FT | (1) articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Articulación entre entidades y organismos internacionales para garantizar una adecuada prevención de LA FT | Humano Tecnológico | Dirección general | 2025-02-01 | 2025-12-01
TEMÁTICA | ACCION ESTRATÉGICA (10) |  | PROCESO | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | ESTÁNDAR | ACTIVIDADES | RESPONSABLES
5.1 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés. | Administración de riesgos | a) Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP: Las entidades deberán incorporar a sus políticas ya existentes, o en caso de no contar con una, adoptarla, la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. Para este propósito deberán observar la metodología que defina la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Las organizaciones obligadas aplicaran la guía en lo pertinente. En caso de considerar que su política actual ya cumple con lo señalado en la Guía y desarrolla la metodología establecida, en el Programa de Transparencia dejará constancia. La política de administración de riesgos, desarrollada conforme a la metodología definida, se podrá desarrollar en el Programa o ser un anexo. En todo caso, se deben desarrollar todos los elementos de la administración de riesgos: lineamientos de política, identificación y valoración; así como lineamientos para la adopción de la política o su incorporación, la revisión y actualización de esta y los reportes que genera. Las acciones que se deriven de la política de administración de riesgos deberán estar contempladas en el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Guía de Administración del riesgo. El estándar aplicable a las acciones estratégicas 1 a 4 se definirá en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Reportes que se generan de la política | Todos los procesos OAP OCI
|  |  | Supervisión |  |  | Ajustar la Política de Administración de riesgos de acuerdo a lo indicado en la Guía del DAFP (Incluir en la Política de administración de riesgos controles para la integridad pública y la/ft/fp.
| 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FE) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Monitoreo |  |  | Ajustar la Política de Administración de riesgos de acuerdo a lo indicado en la Guía del DAFP (Cómo medir la aplicación del procedimiento de debida diligencia)
| 5.1.3 Canales de denuncia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante. |  | b)Canales institucionales de denuncia: uno de los controles estandarizados que deben incorporar todas las entidades en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. |  | Monitoreo
| 5.1.4 Debida diligencia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización. |  | c)Debida diligencia: otro de los controles estandarizados que deben incorporar todas las entidades en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | 5.2.1 Redes internas | Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | Redes y articulación | Redes internas: la entidad realizará una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones, como, por ejemplo, comités de auditoría, comités de seguimiento, bases de datos que deben estar a disposición de diferentes áreas o dependencias y entre otras redes que puedan configurarse. Si se identifican que son necesarias, según la complejidad de la organización, su tamaño, entre otras variables que cada entidad verificará, deberá indicar en el Programa cuáles se crean o incorporan a la dinámica de cumplimiento, así como la demás información que se requiere para redes externas. | Diagnóstico de Redes internas.
| 5.2.2 Redes externas | Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. | Monitoreo | a) Mapa de redes y articulación: la entidad u organización deberá realizar, al momento de formular o reformular el Programa de Transparencia, un mapeo de las instancias externas en las que participa por mandato legal o disposición normativa. Una vez identificadas, deberá enlistarlas y señalar: - Norma que ordena su participación. - Rol en que participa y funciones o responsabilidades del rol. - La indicación de si la red o instancia está activa o no. - Denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir. - Si la red o instancia tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente, las tareas asignadas a la entidad u organización. Las entidades u organizaciones que ejerzan la secretaría técnica deberán informar, además, la fecha de las reuniones, asistentes y toda aquella información pública, de conformidad con el principio de transparencia activa. En la medida que la entidad u organización se incorpore a nuevas redes o instancias, deberá actualizar su listado. En el Programa deberá quedar claro el área o responsable de mantener actualizada la información del Mapa de redes y articulación, así como el procedimiento para el envío de reportes. El Mapa deberá ser accesible y puesto a disposición del público en general para su consulta. El Mapa de redes y articulación deberá permitir hacer seguimiento a la participación de la entidad u organización, por lo que deberá ser actualizado permanentemente en la medida que la entidad participe, adquiera nuevos compromisos o cumpla los asignados, en las redes e instancias identificadas. Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno. |  |  | Procesos misionales: IVC POLITICA GESTIÓN JUDICIAL DOCTRINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS SUBSECRETARÍA
Administración
Supervisión
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia. | Administración | a) Transparencia activa: la entidad debe garantizar la disponibilidad de información pública a través de medios físicos y electrónicos, y requiere que se realicen ejercicios de divulgación proactiva de toda aquella información que sea útil para los ciudadanos. En esa medida, el Programa de Transparencia debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: Se identifiquen las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 que le apliquen a la entidad. Se asigne responsabilidades dentro de la entidad de generar, recopilar y publicar la información mínima obligatoria de que trata la Ley 1712 de 2014 en la sede electrónica o página web. Se fijen procedimientos para la generación de la información, con plazos ciertos sobre la entrega y periodos de rezago, los cuales deberán ser informados a la ciudadanía. Se fijen procedimientos para la verificación de que la información esté actualizada y que los formatos en que se presentan al público sean accesibles. Estándares de calidad y usabilidad de la información. Los criterios de calidad permiten que la información sea procesada adecuadamente y, por otro lado, que pueda ser reutilizada por quien la solicita. En esa medida, la entidad debe establecer estándares para que, por ejemplo, tablas y valores se puedan manipular, que los datos cumplan con los requisitos de interoperabilidad y las políticas de Gobierno digital. Además, para que la información que diligencia en plataformas públicas sea completa y veraz, por ejemplo, para que la información contractual en SECOP esté acorde con la realizada contractual, estableciendo periodos fijos de rezago y criterios únicos en el diligenciamiento y que los anexos sean pertinentes y útiles. A partir de los instrumentos de gestión de la información, una relación de cuáles activos de información están publicados en la sede electrónica o página web y cuál es la utilidad que tendría dicha información para el público. Las entidades pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En ese caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. b) Transparencia pasiva: la entidad debe garantizar el correcto trámite de las solicitudes de información, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015 respecto de la respecto de la gratuidad, el contenido y la oportunidad para atender estas solicitudes En esa medida, el Programa de Transparencia debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: - Se impartan instrucciones a los colaboradores sobre el contenido de las respuestas generadas a solicitudes de información. Garantizar que, en aquellos casos que se niegue el acceso a información público por estar clasificada o reservada, se le informe al peticionario de los mecanismos que tienen para poder cuestionar esa decisión. Garantizar que únicamente se rechace el acceso a información pública por estar clasificada o reservada tomando como punto de referencia el Índice de información clasificada y reservada. No se podrá negar información aduciendo que está clasificada o reservada, pero que no está en el Índice de la entidad. Establecer procedimientos para identificar, al interior de la entidad las solicitudes de información. Realizar un seguimiento a la atención oportuna y entrega efectiva de la información solicitada y de las oportunidades en que se no se entregó la información. Contar con un criterio especifico dentro de las sedes electrónicas para presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En los casos que el rechazo haya superior para tramitar la queja, se le informará la situación al peticionario junto con las alternativas jurisdiccionales que posee. Las entidades u organizaciones pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. c) Accesibilidad: para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad en lo relacionado con información pública. En esa medida, el Programa de Transparencia debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. - Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. Lo anterior, implica utilizar formatos que permitan el procesamiento de los datos por lectores o plataformas que ofrezcan soluciones de accesibilidad. Imágenes o datos no procesables deben evitarse o contar con su respectiva descripción. Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. Las entidades u organizaciones pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta Ley. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia. d) Instrumentos de gestión de la información: la Ley 1712 de 2014 estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: El Registro o inventario de activos de información. El Índice de información clasificada y reservada. El Esquema de publicación de información. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicaran en un formato que garantice la accesibilidad en el sitio web oficial de la entidad, atendiendo lo dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. Los instrumentos de gestión de información deben articularse con los lineamientos del Programa de Gestión Documental, en esa medida, la información de los tres (3) instrumentos anotados debe identificarse, administrarse, clasificarse, organizarse y conservarse según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. | Teniendo en cuenta que las acciones de la temática Modelo de Estado Abierto corresponden al cumplimiento de normas de rango legal, por ejemplo, Ley 1712 de 2014, 1757 de 2015 y 2016 de 2020, no es posible aplicar estándares diferenciales, pues al ser normas de orden público son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades u organizaciones obligadas. |  | DESPACHO-Oficina de comunicaciones TIC OAP CORPORATIVA Todos los procesos que publican información
| 5.3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal. | Monitoreo
|  |  | Supervisión | e) Código de Integridad: En los términos de la Ley 2016 de 2020, las entidades obligadas deberán adoptar el Código de Integridad del Servicio Público, en los términos que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. En aquellas entidades, obligadas a implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública, pero no el Código de Integridad de que trata la Ley 2016, deberán igual adoptar un código de conducta que fije los valores y comportamientos esperados de los colaboradores para garantizar un ejercicio integro de sus funciones. En esa medida, el Programa de Transparencia deberá señalar claramente cuál es el código de integridad de la entidad u organización y los procedimientos que seguirá para su formulación o modificación, según los lineamientos de Función Pública. f) Política de dialogo y corresponsabilidad: las entidades deberán establecer dentro del Programa de Transparencia políticas o procedimientos para que el control social sea eficiente, la participación ciudadana incidente y la rendición de cuentas eficaz. El control social eficiente se refiere a que la ciudadanía pueda aportar a la prevención, realizando un control que sea oportuno y en el que la entidad colabore activamente. La participación ciudadana incidente se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía de aportar valor a la gestión de la entidad y el reconocimiento que se haga de esos aportes, en esa medida, la entidad no solo debe fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir, sino que, también, tomar en serio sus participación. Finalmente, la rendición de cuentas eficaz tiene el alcance de realizar una evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados de la entidad, por lo que la entidad debe establecer métricas que permitan socializar claramente lo que se cumplió y lo que no. La política de dialogo y corresponsabilidad se articula, en las entidades obligadas a contar con MIPG, con otras dimensiones y políticas del Modelo. En este caso, no se requiere políticas adicionales, sino el fortalecimiento de las existentes para lograr la eficiencia, incidencia y eficacia que se plantean en este documento, las cuales permiten fortalecer la transparencia y ética pública. En las demás entidades, no obligadas a contar con el MIPG, deberán formular esta política señalando responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. En todo caso, las entidades pueden contar ya con políticas o procedimientos para el cumplimiento de esta acción. En esa caso, en el Programa debe señalarse claramente cuáles son dichos instrumentos o herramientas ya adoptados, los cuales deben ser ajustados en lo pertinente para cumplir con lo señalado para el Programa de Transparencia.
| 5.3.3 Diálogo y Corresponsabilidad | Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Supervisión
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | 5.4.1 Racionalización de trámites | [5 empty] | IVC
| 5.4.2 Participación e innovación | [5 empty] | OAP
| 5.4.3 Políticas de Servicio a la ciudadanía | [5 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA-Atención a la Ciudadanía IVC
| 5.4.4 SARLAFT | [5 empty] | OAP
| Participación Ciudadana | [5 empty] | Todas las áreas OAP