## COMP.PROGRAMÁTICO
INSTITUTO DE DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
Componente Transversal - 4. PLANEACIÓN
Componente Programático - 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
TEMÁTICA | OBJETIVO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS | ACTIVIDAD ACCIÓN OPERACIONAL | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | PRIMER CUATRIMESTRE |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | TERCER CUATRIMESTE |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | % | Descripción | % | Descripción | % | Descripción | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er cuatrimestre | % ACUMULADO
5.1 GESTIÓN DEL RIESGO | Identificar, medir, controlar y monitorear los posibles riesgos de corrupción y de LA/FT/PADAM. | 5.1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Guía de administración de riesgos - DAFP - https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf Política de administración de riesgos | Revisar, actualizar y divulgar, si aplica, la política de administración de riesgo en el punto 2.1.5 “políticas, lineamientos y manuales”, del menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad. | Una (1) Política actualizada | Política de Administración del Riesgo actualizada y publicada en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad, o acta de revisión. | Dirección general | 2026-04-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción acorde a los nuevos lineamientos que apliquen a la Entidad. | Una (1) Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Dirección general | 2026-01-01 | 2026-03-01
|  |  |  | Realizar monitoreo a los riesgos identicados en la periodicidad establecida. | Tres (3) monitoreos | Reporte del monitoreo | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2027-01-30
|  |  | Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/37060226 | Seguimiento a la Gestión de riesgos de corrupción, SARLAFT y cumplimiento normativo, y demás asociados al PTEP | Dos (2) seguimientos a la gestión del riesgo | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2026-06-01 | 2027-01-30
|  |  | Lineamientos SARLAFT | Revisar, actualizar y divulgar, si aplica, Actualizar la política de SARLAFT (estructura organizacional, administración de las alertas asociadas a LA FT) | Una (1) Política actualizada | Política de SARLAFT actualizada | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Actualizar el programa de cumplimiento normativo asociado al SARLAFT | Un (1) Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Programa de Cumplimiento Normativo asociado a SARLAFT actualizado | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-01
| Fortalecer los canales de denuncia para fomentar una cultura de ética e integridad, permitiendo reportar de manera segura, confiable, accesible y confidencial cualquier conducta irregular. | 5.1.3 Canales de denuncia | Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorga el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informar a través de piezas comunicacionales los diferentes mecanismos con los que cuenta el área Jurídica para interponer denuncias o presuntos actos de corrupción. | Una (1) pieza comunicacional | Soporte de publicación | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-11-01
|  |  |  | Elaborar un informe semestral con la gestión de denuncias que ingresan a través de los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. | Un (1) informe de gestión de denuncias | Informe | Dirección general | 2026-05-01 | 2026-09-01
|  | 5.1.4 Debida diligencia | Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Hojas de vida actualizadas en SIGEP II | Información actualizada en SIGEP II | Oficina de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Realizar seguimiento a una muestra aleatoria de la contratación para verificar el acta de idoneidad y/o informe de evaluación analizando la revisión de antecedentes a contratistas y proveedores, cargadas en la plataforma SECOP II | Un seguimiento a la contratación | Informe de auditoría | Oficina de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-01
5.2 REDES Y ARTICULACIÓN | Incentivar la creación de redes y la articulación interna mediante la implementación de estrategias de comunicación efectiva, coordinación entre procesos y colaboración transversal, que faciliten el intercambio de información, la optimización de recursos y la construcción de sinergias, para alcanzar los objetivos institucionales de manera eficiente. | 5.2.1 Redes internas |  | Presentar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones estratégicas del Programa Transparenci a y Ética Pública, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Una (1) socialización | Acta de comité | Oficina de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-01
| Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercando a los ciudadanos a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana y transparencia, y prevenir actos que comprometan el buen funcionamiento del Estado y la debida administración de los recursos públicos. (http://www.secretariatransparencia.gov.co/revision-peticiones-corrupcion/ Documents/Manual-RITA.pdf) | 5.2.2 Redes externas | Registro de Instancias de Coordinación y Articulación Municipal: Relación actualizada de los espacios de coordinación interna y externa (comités, consejos, mesas técnicas, redes y grupos de trabajo) en los que participa el ICT, con el fin de fortalecer la gestión interinstitucional y la toma de decisiones articuladas. | Elaborar el Plan de trabajo de Rendición de Cuentas, establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | Un plan de trabajo | Plan de trabajo elaborado | Todas las dependencias que participan en instancias, comites, mesas, etc. | 2026-02-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Ejecutar el Plan de trabajo de Rendición de Cuentas establecido por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | Informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas publicado | Dirección | 2026-02-01 | 2026-12-01
5.3 MODELO DE ESTADO ABIERTO | Mantener actualizada y disponible la información publicada de la entidad en el sitio web oficial, conforme la Resolución 1519 de 2020 y los Anexos Técnicos 1, 2, 3 y 4, emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. | 5.3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Portal web institucional – Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Actualizar y mantener disponible la información institucional en el sitio web y redes sociales | Sección de Transparencia y Cultura actualizada | Sección de Transparencia y Cultura actualizada | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  | 5.3.1.1 Transparencia activa | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona | Un (1) inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Inventario de documentos publicacods con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la resolucion 1519 de 2020 | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Realizar monitoreo periódico a los menús de Transparencia y Acceso a la información pública, atención al ciudadanoy servicio a la ciudadanía, y, participa, para garantizar la actualización de la información de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de Mintic | Un monitoreo a la página web | Evidencia del Monitoreo | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-01
|  | 5.3.1.2 Transparencia pasiva | Decreto 1081 de 2015 | Monitorear el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Un monitoreo de cumplimiento | Reporte generado por la plataforma de la procuraduría | Dirección general | 2026-08-01 | 2026-12-05
| Generar acciones que promuevan la participación cuiudadana en la gestión que adelanta y garantizar la rendición de cuentas mediante la implementación de mecanismos transparentes, accesibles y efectivos | 5.3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Participación Ciudadana en la Gestión Pública Lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Protocolo para la Rendición de Cuentas en la Entidades y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Divulgar la programación cultural, el portafolio turístico y la oferta institucional | publicación en redes sociales y página WEB | Agenda cultural y turística publicada | Dirección general y encargado de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-01
| Garantizar la rendición de cuentas mediante la implementación de mecanismos transparentes, accesibles y efectivos que permitan informar, evaluar y responder ante la gestión de recursos, acciones y resultados, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos, la transparencia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas. |  |  | Aplicar encuestas virtuales y presenciales para identificar intereses y necesidades culturales | Encuestas de satisfacción | Seguimiento a encuestas de satisfacción | Dirección general | 2026-01-01 | 2026-04-01
|  |  |  | Incluir espacios de consulta en la formulación de planes culturales | Espacios de consulta creados | Informe de participación ciudadana | Dirección general | 2026-05-01 | 2026-10-01
|  |  |  | Fortalecer o reactivar el Consejo Municipal de Cultura y Turismo | Consejo conformado y operativo | Actas de consejo | Dirección general | 2026-06-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Realizar una jornada pública anual de rendición de cuentas con participación de la comunidad | Rendición de cuentas | Informe de Rendición de cuentas | Dirección general | 2026-06-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Aplicar encuestas de percepción ciudadana sobre la gestión cultural y turística | Resultados sistematizados y publicados | Informe de Rendición de cuentas | Dirección general | 2026-06-01 | 2026-12-01
|  |  |  | Realizar talleres sobre derechos culturales, mecanismos de participación y control social | Memorias de capacitación | Talleres de derechos culturales | Dirección general | 2026-01-01 | 2026-12-01
| Promover y consolidar una cultura de integridad pública mediante la implementación de principios éticos, normativas claras y mecanismos efectivos de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, asegurando la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de los servidores públicos con el bienestar común. | 5.3.3 Integridad pública y cultura de la legalidad | Código de integridad | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | Plan institucional de capacitación adoptado | PIC | Dirección general | 2026-01-01 | 2026-01-01
|  |  |  | Realizar capacitación sobre código de integridad, y conflictos de interés en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Una capacitación y/o sensibilización sobre código de integridad y conflictos de interés | Registros de asistencia | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas del ICT | Una (1) campaña de comunicación efectuada | Campaña de comunicación efectuada | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP | Una (1) campaña de comunicación efectuada | Pieza comunicacional | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración anual de bienes y rentas, la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad | Un seguimiento | Seguimiento a SIGEP II | Oficina de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-30
| Promover el diálogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | 5.3.4 Dialogo y corresponsabilidad | MIPG | Realizar campaña donde se fomente que la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Una (1) campaña de comunicación efectuada | Campaña de comunicación efectuada | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Responder los compromisos adquiridos en un espacio de interacción con la ciudadanía 2025 | 100% de los compromisos adquiridos atendidos | Reporte y soporte de cumplimiento de los compromisos | Dirección general | 2026-09-01 | 2026-12-30
5.4 INICIATIVAS ADICIONALES | Prestar un servicio de calidad a la ciudadanía facilitando el acceso a los trámites y servicios dispuestos por la Entidad y brindando herramientas para ejercer sus derechos, enmarcados en lo descrito en la Política de Servicio a la Ciudadanía. | 5.4.2 Políticas de Servicio a la ciudadanía | Política de Servicio a la Ciudadanía Manual de Servicio a la Ciudadanía Estrategias de servicios a la ciudadanía | Formular/actualizar la política institucional, modelo o estrategia de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía que contenga acciones de lenguaje claro y que cuente con un responsable para su implementación. | Actualización de la Política Institucional de Servicio a las ciudadanías 2026. | Política Institucional de Servicio a las ciudadanías 2026. | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Desarrollar ejercicios de difusión de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Estrategia de socialización del Informe de caracterización de ciudadanías y grupos de valor | Estrategia de socialización del Informe de caracterización de ciudadanías y grupos de valor | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Realizar el análisis del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, vigencia 2025. | Informe de recomendaciones de mejora de la PSC con fundamento en los resultados FURAG 2025 | Informe de recomendaciones de mejora de la PSC con fundamento en los resultados FURAG 2025 | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y desarrollar espacios de formación dirigidos a servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con la ciudadanía | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | 1 estrategia de apropiación de los valores del servicio público implementadas a nivel institucional. | 1 estrategia de apropiación de los valores del servicio público implementadas a nivel institucional. | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Pagina WEB actualizada | Portafolio de oferta y directorio institucional consolidado | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Socializar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales a nivel institucional. | Política de protección de datos personales a nivel institucional. | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | 2 informes de gestión de PQRSD con recomendaciones de mejora, publicados en la página web. | informes de gestión de PQRSD | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Implementar instrumentos de medición y evaluación de la experiencia ciudadana y la comprensión de la información, en su interacción con la entidad. | Encuesta de satisfacción al ciudadano | Encuesta de satisfacción al ciudadano | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Convocar a la ciudadanía a una participación activa a las ofertas del Instituto | Campañas de comunicación efectuadas | Piezas comunicacionales | Dirección general | 2026-02-01 | 2026-12-30

## MAPA DE RIESGOS DE COORRUPCIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2026
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2026
IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | SEGUIMIENTO
DEPENDENCIA | PROCESO | CAUSAS | DESCRIPCION DEL RIESGO | PROBALIDAD DE MATERIALIZACION | VALORACION (CONTROLES) | ADMINISTRACION DEL RIESGO | ACCION DE CONTROL | RESPONSABLE | EVIDENCIA
TODAS LAS DEPENDENCIAS | Elaboración de informes a entes de control | Ocultar información real de la institución y evadir controles | Información susceptible de manipulación o adulteración. | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Realizar una conciliación y verificación de la información de manera constante | Encargado de rendir el informe | Informes conciliados entre la información obtenida del sistema y a documentación física generada por la dependencia
| Atención al ciudadano | Por tráfico de Influencias. Por Soborno. Decisiones Ajustadas a Intereses particulares | Planillas de asistencia y/o mediante correo electronico | CASI SEGURO | CORRECTIVO | REDUCIR | Tener en cuenta las fechas límites determinadas por la entidad para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad | Todas las dependencias donde existe requerimientos de la comunidad | Número de requerimientos/Respuestas generadas
DIRECCIÓN GENERAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Encargos | Por tráfico de Influencias o Amiguismo | Favorecer por razones diferentes a la meritocracia a una persona | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Publicación de los estudios del personal elegido para el encargo | Dirección General | Numero de nombramientos comunicados / Total de nombramientos
| Manejo de hojas de vida | Tráfico de Influencias para favorecer ciertas personas | Recepción de documentos falsos para nombramientos o adjudicación de contratos | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Verificación de la documentación suministrada | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Documentos verificados de las hojas de vida
| Nombramiento y posesión de servidores públicos | Tráfico de Influencias para favorecer ciertas personas | Adulteración de los documentos soporte de los requisitos exigidos | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Cumplimiento de los requisitos del cargo
| Investigación de los procesos disciplinarios allegados por otros entes | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener la prescripción o vencimiento del mismo para favorecer a alguien | Vencimiento de términos en los procesos disciplinarios allegados por otros entes | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Radicación de documentos con el fin de efectuar seguimiento constante | Dirección General - Control Interno | cumplimiento de cronograma de seguimiento/cronograma de vencimiento de términos en los procesos
| Nomina | Amiguismo y tráfico de Influencias | No incluir las novedades correctamente para favorecer a alguien en particular | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Revisión minuciosa de las novedades registradas en el sistema de manera constante | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Personal liquidado correctamente / Personal liquidado
| Envió de boletines de deudores morosos del estado | Tráfico de Influencias para favorecer ciertas personas | Reporte de boletín de deudores manipulado para favorecer a terceros | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Evitar el ingreso a sistema de personal externo a la oficina y verificar la información constante con la oficina que la genera | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Boletines de deudores verificados
| Recepción de bienes por compra | Desconocimiento de los bienes recibidos. Soborno | Recepción de bienes diferentes a las características contratadas por la administración | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | A la hora de recepccionar el pedido verificar el cumplimiento del plan de compras y el objeto contratado | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Pedidos satisfactorios / Total pedidos
| Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal | Tráfico de Influencias para favorecer ciertas personas o para obtener beneficio propio a cambio de retribución alguna | Afectar rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Realizar los certificados de disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta el presupuesto y objeto contratado | Dirección General - Auxiliar Administrativo | CDP realizados
| Expedición de orden de pago | Deficiencia en el manejo documental y tráfico de influencias | Expedir orden de pago sin que se cumplan con los requisitos | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Lista de chequeo de requisitos del contrato | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Órdenes de pago cumpliendo con los requisitos / Ordenes de pago totales
| elaboración plan anual de adquisiciones | Tráfico de Influencias | Adquisición de bienes y servicios si en certificado del Plan anual de adquisiciones | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Revisión Constante del Plan de adquisiones y los compromisos adquiridos por la Administración | Asesoría Jurídica y Contable Externas (Contratistas) | Adquisición de bienes/Plan de adquisiciones
| Traslado de fondos internos | Beneficio propio o a terceros | Transferir dineros en beneficio de alguien en particular | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Establecer y verificar cuando y a quien se trasladan los fondos teniendo en cuenta los movimientos bancarios y soportes documentales | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Traslados realizados y soportados/Total de traslados realizados
| Elaboración de Cheques | En beneficio propio o a cambio de una retribución económica | Hurto, pérdida o alsificación de títulos valores y dineros de las cuentas bancarias del municipio | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Ejercer revisión permanente de las chequeras. Establecer controles internos de seguridad con las entidades financieras. Verificar movimientos bancarios con los soportes contables y saldos en extractos mensualmente. Realizar los pagos principalmente a través de pagos electrónicos a los contratistas | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Faltantes encontrados de dinero / Total saldo en cuentas debidamente soportado
| Pagos por transferencia electrónica | Para beneficio propio o a terceros | Aplicación del pago a la entidad equivocada | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Manejar claves separadas para quien elabora el archivo plano y para quien efectúa el pago. No realizar operaciones en horario y lugar diferente al laboral. | Dirección General - Auxiliar Administrativo - Asesoría Contable Externa (Contratista) | Pagos realizados en línea soportados/ Total de pagos en línea
| Apertura de Cuentas Bancarias | Beneficio propio o a terceros. Tráfico de Influencias | Inversiones de dineros públicos en entidades financieras a cambio de beneficios para el servidor público | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Analizar las propuestas presentadas por las entidades financieras, que se ajusten a los requisitos establecidos por la Superintendencia Bancaria y que beneficien al municipio. | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Verificación del cumplimiento de los requisitos de apertura
| Ingreso de novedades y liquidación de impuestos | Manipulación del software por un operador privado que es quien administra y actualiza para beneficiar a terceros No existir control permanente por parte de la Administración sobre las bases de datos. | Adulteración de la nformación y demás novedad en las bases de datos del municipio para el recaudo | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Verificar que se aplique correctamente la novedad en el sistema, de acuerdo a los soportes administrativos correspondientes Realizar un control permanente y aleatorio a las bases de datos del municipio. | Dirección General - Auxiliar Administrativo | Novedades del impuesto predial debidamente soportadas/Base de datos del municipio
DIRECCIÓN GENERAL | Elaboración de Conceptos Jurídicos | Por desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. Tráfico de Influencias | Elaboración de conceptos jurídicos amañados | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Nombramiento de funcionarios que tengan conocimiento de la normatividad actual vigente | Asesor Jurídico Externo (Contratista) | Conceptos revisados y aplicados según la norma / Total de conceptos requeridos y analizados
| Defensa Judicial | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener la prescripción o vencimiento del mismo para favorecer a alguien en particular. Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno. Tráfico de influencias | No ejercer la debida defensa a favor del municipio para beneficio particulares y a terceros | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Hacer seguimiento constante de todos los procesos actuales en contra de la Administración y asignar poderes a abogados externos que efectúen informe mensual de las actuaciones realizadas. Denunciar ante la Oficina Competente aquellos casos en los que se evidencie incumplimiento de las obligaciones de los asesores externos que manejen procesos y no ejerzan las acciones necesarias para la defensa del municipio. | Asesor Jurídico Externo (Contratista) | Numero de procesos revisados con todas las actuaciones al día / Total de Procesos existente en contra de la Administración
| Contratación en todas las Modalidades | Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, Estudios previos superficiales, Elaboración de pliegos elaborados para favorecer alguien en particular, Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias establecidas en el pliego de condiciones, Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. Urgencia manifiesta inexistente. Contratar con compañías de papel | Contratación sin el lleno de los requisitos y ajustada para el beneficio de terceros | POSIBLE | PREVENTIVO | EVITAR | Realizar inspección documental antes de firmar un contrato, utilizando lista de chequeo. Verificación legal de los documentos soportes del contratista. Realización de auditorías internas por parte de la Oficina de Control Interno, con el apoyo de un profesional en derecho con conocimientos en contratación. | Asesor Jurídico Externo (Contratista) Jefe Oficina de Control Interno | Verificación de documentación de contratos seleccionados según lista de chequeo / Número de contratos realizados y Hallazgos o recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno / Auditoría realizada