## A 31 DIC
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “POR UN SAN GIL PRÓSPERO, SUSTENTABLE E INCLUYENTE”
VIGENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES
|  | PLAN DESARROLLO |  | "Por un san gil próspero, sustentable e incluyente" |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |  | Procesos misionales
[7 empty] | PROCESO O SUBPROCESO |  | Cultura y Turismo
|  | VIGENCIA DEL PLAN DE ACCION |  | 2024-2027 |  |  | FUNCIONARIO RESPONSABLE |  | Carmen Yaneth Alvarez Martinez
|  | FECHA DE EVALUACION |  | 2025-12-31 |  |  | FUNCIONARIOS DE APOYO |  | Juan Carlos Santana De Angel | [15 empty] | SOPORTES |  |  |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2025 | PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2025 | [8 empty] | CRONOGRAMA EJECUCION | [11 empty] | LINK CONTRATO O CONVENIO
|  | SECTOR | PROGRAMA | CODIGO DE PRODUCTO | RUBRO PRESUPUESTAL | # RADICADO BANCO PROYECTOS | PRODUCTO | INDICADOR PDM | MEDIDO A TRAVES DE | META ANUALIZADA |  |  |  | CUATRENIO | AVANCE 2024 | AVANCE 2025 | AVANCE 2026 | AVANCE 2027 | % AVANCE |  |  |  |  | % EJECUCION FALTANTE 2024-2027 | No. ACCION | ACCIONES POR PRODUCTO | SOPORTE ACCION | RESPONSABLE ACTIVIDAD |  | R. PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | SGP | ICRP/RECURSOS PROPIOS | SGP/SALUD EDUCACION | SGR / REGALIAS | OTROS | TOTAL EJECUTADOS | SALDO POR EJECUTAR | E | F | M | A | M | JN | JL | A | S | O | N | D
[10 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | % AVANCE 2024-2027
CULTURA | 1 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301017 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301017 | 202500000007114 | Casas de la cultura ampliadas | Casas de la cultura ampliadas | Numero de casas de la cultura | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Apoyar las reuniones tecnicas de la Alcaldia Municipal y FONTUR para la continuidad del proyecto de Restauracion de la Casona y la Casa de la Cultura Luis Roncancio | Actas, fotografias | Direccion General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/17jw0q16xUonPaDJXv6yuO-iVL4GIM8jq?usp=sharing
| 2 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301052 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301052 | 202500000007114 | Servicio de educación formal al sector artístico y cultural | Cupos de educacion formal ofertados | Numero de personas | 1 |  | 1 |  | 2 | 0.5 | 0 |  |  | 50% |  | 0% |  | 25% | 75% | 1 | Otorgar un (01) cupo de educacion formal en artes | Convenio | Direccion General | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946658 | 4946658 | 53342 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/15Xay688I7bKvky2f7ZI3Ug7yC_j0yf7O?usp=sharing
| 3 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301053 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301053 | 202500000007114 | Servicio de promoción de actividades culturales | Actividades culturales para la promocion de la cultura realizadas | Numero de eventos de promocion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Generar una agenda anual de eventos culturales en San Gil | Contratos | Direccion General, asesor de cultura | 1278693124.75 | 0 | 264777957.66 | 48897274 | 0 | 0 | 0 | 743669155 | 1057344386.66 | 221348738.09 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1loF_A1lXGmolrpT_i3QTWBnoJgaWXx73?usp=sharing
| 4 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301054 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301054 | 202500000007114 | Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural | Estimulos otorgados al sector artistico | Numero de estimulos | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 6 | 8 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Otorgar estimulos economicos al sector artistico y/o cultural, y reglamentar la bolsa de estimulos | Resoluciones de estimulos, documento de reglamentacion de la bolsa de estimulos | Direccion General, asesor de cultura | 160780186.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159202000 | 159202000 | 1578186.23 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1jN5LaO8J4i1KbamwquZMGZ9Yq9b1dvQS?usp=sharing
| 5 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301055 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301055 | 202500000007114 | Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de prácticas artísticas y culturales | Pasantias en areas artisticas y culturales gestionadas | Numero de personas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Realizar una (1) pasantia musical y artistica dirigida a niños y jovenes de San Gil. | Contrato | Direccion General, coordinador de la EFAC | 10780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780000 | 10780000 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1Ywy7-MX0jUbFf8zk7SYJek4Tq9uHlUJ4?usp=sharing
| 6 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301063 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301063 | 202500000007114 | Servicio de asistencia técnica para la viabilización de proyectos de infraestructura | Proyectos de infraestructura cultural asistidos tecnicamente | Numero de proyectos | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | Realizar una (1) asistencia tecnica para formular proyecto de infraestructura cultural. | Contrato | Direccion General | 12450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12450000 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1UMDrZODImuEYotBzxm73R73p7ozJQEBX?usp=sharing
| 7 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301064 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301064 | 202500000007114 | Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | Asistencias tecnicas realizadas | Numero de asistencias tecnicas | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 | 13 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Realizar trece (13) asistencias tecnicas a docentes del sector rural, con enfoque en la formacion de niños en areas artisticas | Contrato | Direccion General, coordinador de la EFAC | 79310714 | 0 | 12360714 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 36226666 | 67337380 | 11973334 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1KwCrlBLweIWYwCYqKjpbUpgNW05nPP_k?usp=sharing
| 8 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301069 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301069 | 202500000007114 | Documentos de investigación | Documentos de investigacion realizados | Numero de documentos | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1.8 |  |  | 100% | 90% | 0% | 0% | 47.5% | 52.5% | 1 | Recopilar informacion de los creadores y gestores culturales de San Gil y generar un directorio publico | Base de Datos | Direccion General, Tecnico Administrativo | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975000 | 3975000 | 6025000 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/19Si6h7sNa8qVw223OfW1sib6glYkPidv?usp=sharing
| 9 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301070 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301070 | 202500000007114 | Documentos de lineamientos técnicos | Numero de documentos de lineamientos tecnicos realizados | Numero de documentos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 |  |  | 100% | 80% | 0% | 0% | 45% | 55% | 1 | Actualizar el Plan de Cultura de San Gil; y presentar proyecto de acuerdo para adoptar e implementar el Plan de Cultura de San Gil | Plan de Cultura | Direccion General, asesor de cultura | 3850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850000 | 3850000 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/14X04TfIXrUuI67tqozDw514LcHLSJcvx?usp=sharing
| 10 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301074 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301074 | 202500000007114 | Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía | Encuentros realizados | Numero de encuentros | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Realizar capacitaciones a los miembros del Consejo Municipal de Cultura, y generar reuniones periodicas. | Contrato, informes, fotografias | Direccion General, CPS cultura | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1qRvdT8UmnwcK0IPIGDq3jjfgS2Tccjz0?usp=sharing
| 11 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301101 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301101 | 202500000007114 | Centros musicales dotados | Centros musicales dotados | Numero de centros musicales | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 1 | Adquirir instrumentos musicales para dotar la EFAC | Contrato | Direccion General, asesor de cultura | 9350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350000 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1k4DnUMmY4FqsCVmzRJVuwcD5Dt5_0-Wx?usp=sharing
| 12 | Cultura | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | 3301126 | 2.3.2.02.02.009.01.33.3301.3301126 | 202500000007114 | Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural | Procesos de formacion atendidos | Numero de procesos de formacion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Contratacion de docentes en areas artisticas para desarrollar procesos de formacion de la Escuela de Formacion Artista y Cultural del ICT | Contratos | Direccion General, coordinador de la EFAC | 205671586 | 0 | 111328966 | 70784000 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 204112966 | 1558620 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1HY2MN6G0Qp5EgaN8Dz0IAEMUSu6OO2-H?usp=sharing
TURISMO | 1 | Ambiente y desarrollo sostenible | Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 3204060 | Recursos propios |  | Jardin botanico construido y dotado | Jardines botanicos construidos y dotados | Numero de jardines botanicos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Realizar campañas de siembra de arboles y jardin para fortalecer la flora del Parque Natural El Gallineral | Informes | Direccion General, Tecnico Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1TXU9xqfUxbmgYIUlI5ySAAAwZkX6LmG0?usp=sharing
| 2 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502012 | 2.3.2.02.02.009.35.3502.3502012 |  | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | Proyectos de innovación cofinanciados | Numero de proyectos | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000
| 3 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502036 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502036 | 202500000006226 | Servicio de apoyo financiero para la competitividad turistica | Proyectos cofinanciados para la adecuacion de la oferta turistica | Numero de proyectos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Formular un (01) proyecto para el fortalecimiento de la competitividad turistica de San Gil. | Proyecto formulado | Direccion General, Contratista Proyecto, Asesor Turismo | 14261200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14261200 | 14261200 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/13rZtG-8QwS5282Nq093ni5rgzcOY45oL?usp=sharing
[25 empty] | 2 | Participar de las convocatorias publicas y financiadas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Documento | Direccion General, Tecnico Administrativo
| 4 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502039 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502039 | 202500000006226 | Servicio de asistencia tecnica a los entes territoriales para el desarrollo turistico. | Proyectos de infraestructura turistica apoyados | Numero de entidades territoriales | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 6 |  |  | 100% | 85.71% | 0% | 0% | 46.43% | 53.57% | 1 | Realizar primeros auxilios al Balneario Pozo Azul; mejoramiento de la bateria de baños del Parque Natural El Gallineral; mejoramiento del Cerro de La Cruz; mejoramiento del Cerro de La Gruta | Contratos | Direccion General | 89625625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14158100 | 14158100 | 75467525.6 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1mQTGPTRzBZrn-06H7vjkY-axIiBA7oEG?usp=sharing
[8 empty] | Convenios, alianzas estrategicas y suscripciones realizadas | Numero de entidades territoriales | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 | Generar campañas articuladas con la Policia de Turismo para contrarestar el turismo sexual de menores de edad | Planillas de asistencia, informes | Direccion General, Contratista
| 5 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502045 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502045 | 202500000006226 | Servicio de educacion informal en asuntos turisticos | Capacitaciones realizadas | Numero de personas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Generar capacitaciones a prestadores de servicios turisticos: cumplimiento de la Resolucion 0612 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; sostenibilidad y marketing | Planillas de asistencia | Direccion General, Tecnico Administrativo, Asesor Turismo | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1AGIui-SM6Zoj-ewkNdDk1U8adSJB0rX3?usp=sharing
| 6 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502046 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502046 | 202500000006226 | Servicio de promocion turistica | Eventos de promocion realizados | Numero de campañas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Generar una agenda de eventos de interes turistico | Agenda de eventos, contratos | Direccion General, Tecnico Administrativo, Asesor Turismo | 162284814.4 | 18150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108471928.4 | 126621928.4 | 35662886 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1wLUEKAfwXKScf6AQyKwWc7Lnu0IoEuMs?usp=sharing
[25 empty] | 2 | Formular un proyecto de promocion de San Gil | Proyecto formulado | Tecnico Adminstrativo, Asesor Turismo
| 7 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502047 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502047 | 202500000006226 | Documentos de planeacion | Documentos de planeacion elaborados | Numero de documentos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 100% | 50% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 1 | Formular la Politica Publica de Turismo de San Gil en articulacion con la Camara de Comercio de Bucaramanga | Politica Publica de Turismo | Direccion General, Tecnico Administrativo | 6522400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522400 | 6522400 | 0 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1oE3AfYhUV5GffptfBbKL5UIZAibw_KaA?usp=sharing
| 8 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502055 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502055 | 202500000006226 | Centro turistico mantenido | Centro turistico mantenido | Numero de centros tursiticos | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1 | Contratacion de personal para el mantenimiento y embellecimiento permanente del Parque El Gallineral. | Contratos | Direccion General, Tecnico Administrativo | 251236413 | 155140751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88241362 | 243382113 | 7854300 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1HTJmx01yEgSSNmHbweZJ4RW1qz5YnmaT?usp=sharing
| 9 | Comercio, industria y turismo | Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 3502093 | 2.3.2.02.02.009.04.35.3502.3502093 | 202500000006226 | Servicios de informacion turistica a nivel nacional | Portales integrados | Numero de portales | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 50% | 100% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% | 1 | Creacion de la pagina web para la promocion de la oferta turistica del destino | Contrato, pagina web | Direccion General, Contratista | 13068285.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12965920 | 12965920 | 102365.55 | [12 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1-8V4bn5irwLmrT4zzGx1_FExZdqIv0Sf?usp=sharing
[19 empty] | 90.48% | 81.22% | 0% | 0% | 41.54% | 58.46% |  |  |  |  | 2340384349.53 | TOTAL RECURSOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR | [6 empty] | 1951460052.06 | 388924297.47

## Hoja1
No DE METAS | INDICADOR PDM | MEDIDO A TRAVES DE | META 2024 | META 2025 | AVANCE 2024 | AVANCE 2025 | %AVANCE 2025 | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2025 | TOTAL EJECUTADOS | %PPTAL 2025
1 | Casas de la cultura ampliadas | Número de casas de la cultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | Cupos de educación formal ofertados | Número de personas | 2 | 0 | 0.5 | ND | NA | 5000000 | 4946658 | 98.93%
3 | Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas | Número de eventos de promoción | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1278693124.75 | 1057344386.66 | 82.69%
4 | Estímulos otorgados al sector artístico | Número de estímulos | 6 | 8 | 6 | 8 | 100% | 160780186.23 | 159202000 | 99.02%
5 | Pasantías en áreas artísticas y culturales gestionadas | Número de personas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 10780000 | 10780000 | 100%
6 | Proyectos de infraestructura cultural asistidos técnicamente | Número de proyectos | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 12450000 | 0 | 0%
7 | Asistencias técnicas realizadas | Numero de asistencias técnicas | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 79310714 | 67337380 | 84.9%
8 | Documentos de investigación realizados | Número de documentos | 2 |  | 2 | 1.8 | 90% | 10000000 | 3975000 | 39.75%
9 | Numero de documentos de lineamientos técnicos realizados | Número de documentos | 1 |  | 1 | 0.8 | 80% | 3850000 | 3850000 | 100%
10 | Encuentros realizados | Número de encuentros | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100%
11 | Centros musicales dotados | Número de centros musicales | 1 |  | 1 | 0 | 0% | 9350000 | 0 | 0%
12 | Procesos de formación atendidos | Número de procesos de formación | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 205671586 | 204112966 | 99.24%
13 | Jardines botánicos construidos y dotados | Número de jardines botánicos | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
14 | Proyectos de innovación cofinanciados | Número de proyectos | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 5500000 | 0 | 0%
15 | Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística | Número de proyectos | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 14261200 | 14261200 | 100%
16 | Proyectos de infraestructura turística apoyados | Número de entidades territoriales | 7 | 7 | 7 | 6 | 86% | 89625625.6 | 14158100 | 15.8%
17 | Convenios, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas | Número de entidades territoriales | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
18 | Capacitaciones realizadas | Número de personas | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 11000000 | 11000000 | 100%
19 | Eventos de promoción realizados | Número de campañas | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 162284814.4 | 126621928.4 | 78.02%
20 | Documentos de planeación elaborados | Número de documentos | 1 |  | 1 | 0.5 | 50% | 6522400 | 6522400 | 100%
21 | Centro turístico mantenido | Número de centros turísticos | 2 |  | 2 | 2 | 100% | 251236413 | 243382113 | 96.87%
22 | Portales integrados | Número de portales | 2 |  | 1 | 2 | 100% | 13068285.55 | 12965920 | 99.22%
TOTAL | [6 empty] | 81.24% | 2340384349.53 | 1951460052.06 | 83.38%
388924297.47